## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI - SISTEMA DE POSTULACIÓN
|  |  | Director del proyecto | Analísta de Negocio | Líder de Proyecto | Rol 4 | Rol 5 | Equipo Técnico | Equipo de Desarrollo | Líder Técnico | Rol 4 | Rol 5 | Docente Encargado | Médicos Supervisores | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  | Rol 1: Otro
FASE 1: Análisis y Definicion de Requisitos
Baja | Completo | Redacción de objetivos generales y específicos | R | R | R |  |  | C |  |  |  |  | A
Media | En curso | Estudio de herramientas para planificación | R | C | C |  |  | R |  | C |  |  | I
Alta | Necesita revisión | Creación de versiones de planificación | I | R | R |  |  | R | A | C |  |  | I
| Aprobado | Corrección y entrega del marco teórico | R | I | A |  |  |  |  | I |  |  | A | C
No se ha iniciado
Atrasado
En espera
FASE 2: Diseño
|  | Diseño del sistema de base de datos | I | I | C |  |  | R | A | R |  |  | I
|  | Crear prototipos de la interfaz | I | C | C |  |  | A | R | R |  |  | I
|  | Validar prototipos con usuarios | R | I | R |  |  | R | A | R |  |  | A
FASE 3: Desarrollo
|  | Configurar base de datos | I | I | C |  |  | R | R | A |  |  | I
|  | Implementar funcionalidad de pacientes | I | I | C |  |  | R | R | A |  |  | I
|  | Implementar funcionalidad de turnos | I | I | C |  |  | R | R | A |  |  | I
|  | Implementar funcionalidad de historia clínica | I | I | C |  |  | R | R | A |  |  | I
FASE 4: Pruebas
|  | Realizar pruebas unitarias | I | I | C |  |  | R |  | A |  |  | I
|  | Realizar pruebas de aceptación | R | I | C |  |  | R |  | A |  |  | I
|  | Resolver errores identificados en pruebas | I | I | C |  |  |  | A | R |  |  | C
FASE 5: Implementación y Cierre
|  | Capacitar usuarios clave | A | C | R | [7 empty] | C | C
|  | Cerrar formalmente el proyecto | A | C | R | [7 empty] | I | I
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera